Priloga 7


PODROBNEJŠI OPIS OPERACIJE

OVTAR POD KOZOLCEM
Izzivi:
Operacija OVTAR POD KOZOLCEM rešuje izziv neizkoriščenosti razvojnih možnosti območja LAS Ovtar Slovenskih goric (v nadaljevanju: LAS Ovtar SG). Z realizacijo novega delovnega mesta in vključitvijo lokalnega prebivalstva v organizirane dogodke primarno ciljamo na doprinos k cilju A1 Ustvarjanje novih delovnih mest. 

Druge strateške cilje dosegamo z izvedbo naslednjih glavnih aktivnosti:

· izvedba 3 celodnevnih dogodkov »Gremo na podeželje«, kjer se bodo prepletale gibalne, kreativne in izobraževalne aktivnosti s trajnostnim potencialom,

· razvoj 2 inovativnih produktov (trajnostna učilnica in točke srečanj), 1 novega pristopa po tehniki Puzzle in 1 novega modela aktiviranja ranljivih skupin,

· mreženje društev, pridelovalcev in predelovalcev s področja LAS Ovtar SG.

Osnovni cilj operacije je v osrčju Slovenskih goric po načelih starodavne kmečke arhitekture postaviti avtohtoni prostor za druženje, povezovanje in promocijo vseh, ki ustvarjajo na predmetnem območju in ga postaviti ob bok grajski in cerkveni arhitekturi. Izvedba operacije sovpada z Evropskim letom kulturne dediščine 2018, ko bodo tovrstni projekti zaželeni na globalni ravni.

Ciljne skupine, vključene v operacijo, so lokalni pridelovalci, društva in lokalni prebivalci območja LAS Ovtar SG, še posebej ranljive skupine (mladi, brezposelni, ženske, invalidi in starejši).

Pričakovani učinki so izboljšanje ugodja prebivalcev LAS Ovtar, aktivacija mladih, rast pridelave in potrošnje lokalnega sadja in zelenjave –> izboljšanje kakovosti življenja ljudi na podeželju.

Kazalniki: 1 novo ustvarjeno delovno mesto, 8 dodatnih ponudnikov v Ovtarjevi mreži, 15 vključenih inštitucij in 6 novih programov za učenje, osveščanje in motivacijo.
Aktivnosti
Opis operacije

Operacija bo trajala 26 mesecev. Sestavljata jo dve fazi. 

FAZA 1 – UREDITEV UČILNICE V NARAVI; zahtevek 1:

· Začetek: pridobitev pozitivnega sklepa o sofinanciranju operacije (predvidoma 1.9.2018).

· Trajanje: 15 mesecev (do 30.11.2019).

· Vsebina: Ureditev avtohtonega ambienta za druženje, izvedba prvih ustvarjalnih in plesnih delavnic in promocije (1 promocijski spot in reportaža).

FAZA 2 – IZVEDBA ANIMACIJ; zahtevek 2:

· Začetek: takoj po zaključku faze 1 (1.12.2019).

· Trajanje: 11 mesecev (do 31.10.2020).

· Vsebina: Postavitev INFO tabel, intenzivna promocija z degustacijami lokalnih pridelkov in 2 promocijskimi spoti in 2 reportažami, izvedba številnih delavnic, 2 izobraževanj in izvedba strokovne ekskurzije (ogled dobre prakse), izdelava spominka. Predstavitev v okviru operacije izdelanega priročnika in filma. Zaposlitev 1 osebe za polni delovni čas.

V točki 1.4 Aktivnosti se nahaja natančna predstavitev aktivnosti, razdelitev vlog partnerjev, terminski plan in opredelitev vrste stroškov.

Kratek opis operacije v logičnem zaporedju:

· Kick-off konferenca, v okviru katere se predstavijo operacija (vsebinsko, terminsko), partnerji, predvideni učinki, ciljne skupine, itd.

· Ambientalna ureditev prostora za druženje in izvedbo delavnic v Andrencih (postavitev novega kozolca) – sovpada z Evropskim letom kulturne dediščine, ko bo na nivoju EU zaželeno oplemenitenje vseh tipov kulturne dediščine.

· Izvedba 3 celodnevnih dogodkov »Gremo na podeželje« v Andrencih; predstavljeni bodo deležniki s celotnega območja LAS Ovtar SG; na dogodkih se bodo prepletale brezplačna izobraževanja, delavnice z glino, ples, tek nordijska hoja, predstavitve kmečkih opravil – obiskovalec se bo sam odločil, česa se bo udeležil. Potekala bo promocija, prodaja in degustacija Ovtarjeve ponudbe (izdelkov iz pridelave in predelave). 

· Pred vsakim celodnevnim dogodkom »Gremo na podeželje« bo na spletni strani in Facebooku Občine objavljen promocijski spot, skupaj 3 promocijski spoti (kot napovednik dogajanja in vabilo za vse potencialne obiskovalce). 

· Po vsakem celodnevnem dogodku »Gremo na podeželje« bo na spletni strani in Facebooku Občine objavljena reportaža dogodka, skupaj 3 reportaže (kot poročilo o izvedenih aktivnostih in povabilo za naslednji dogodek).   

· Zaposlitev 1 nove osebe za polni delovni čas pri ŠICM.

· Izdelava edinstvenega spominka Ovtar pod kozolcem, ki bo zaokrožil promocijo.

· Nakup in postavitev 12 INFO tabel po Klopotčevi učno-sprehajalni poti.  

· Izvedba strokovne ekskurzije za vseživljenjsko učenje o kmečki dediščini in pridobitev idej o nadaljnjem razvoju podeželja LAS Ovtar SG.

· Izdelava in predstavitev Priročnika za izdelavo kozolcev za doseganje trajnosti ohranjanja kmečke dediščine.

· Izdelava in objava 1-minutnega filma na spletni strani in Facebooku Občine ter pri drugih občinah na območju LAS Ovtar po sistemu od splošnega k posebnemu (Naravni/kulturno-turistični potenciali podeželja -> LAS Ovtar SG -> Občina Cerkvenjak -> Ovtar pod kozolcem -> človek). 

· Zaključna konferenca s predstavitvijo učinkov in predstavitvijo zagotavljanja trajnosti (bodoče aktivnosti po zaključku projekta).

Vloga vsakega partnerja v operaciji

Vsak izmed partnerjev ima vnaprej znano vlogo, ki izhaja iz referenc, razpoložljivih kadrovskih in finančnih zmožnosti ter potreb operacije.

Vloga vodilnega partnerja - ŠICM: vodenje projekta, izvedba investicije, koordinacija aktivnosti, operativna organizacija delavnic in izobraževanja:
· vodenje projekta (administrativno, finančno, vsebinsko, koordinacijsko),

· pilotna postavitev novega kozolca v Andrencih,

· ustvariti 1 novo delovno mesto za vodenje projekta in koordiniranje projektnih aktivnosti, organizacijo in izvedbo sestankov projektnih partnerjev, konferenc, pripravo zahtevkov, poročil, izdelavo priročnika, organizacijo delavnic; iskali bomo nekoga, ki dobro pozna življenje na območju LAS Ovtar,
· izvedba 3 kreativnih delavnic z glino,
· izvedba 3 gibalnih delavnic v naravi: ples, nordijska hoja, tek,

· izvedba 2 izobraževalnih delavnic na temo razvoja slovenskogoriške arhitekture in tehniške dediščine,

· razvoj trajnostne učilnice v naravi z aktiviranjem lokalnih društev, posameznikov in drugih institucij z namenom izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev območja LAS OVTAR in obiskovalcev,
· izdelava in predstavitev Priročnika za izdelavo kozolca,

· izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov operacije.

Vloga partnerja – Občina: informiranje obiskovalcev, promocija operacije in mreženje:
· izvedba Kick-off konference, 
· nakup in postavitev 12 INFO tabel na točkah srečanj za obiskovalce,

· povabilo različnim deležnikom k sodelovanju pri projektnih aktivnostih preko turistično‐ informacijskih centrov na območju LAS Ovtar,

· promocija operacije (3 promocijski spoti in 3 reportaže za občinsko spletno stran, TIC in FB),
· izdelava in objava 1 predstavitvenega filma o naravnih in kulturno - turističnih potencialih na območju LAS OVTAR.
Vloga partnerja - Društvo: predstavitev dobre prakse, promocija in trženje Ovtarjeve ponudbe, izvedba dogodkov:
· učenje iz dobrih praks: izvedba strokovne ekskurzije, 
· promocija in trženje Ovtarjeve ponudbe na avtohtonem prizorišču pod kozolcem,
· izdelava edinstvenega spominka »Ovtar pod kozolcem«,
· izvedba dogodkov na temo zdrave hrane z  degustacijami na domačem vrtu in s prikazom kmečkih opravil: 
· pridelava in predelava jagodičevja, lešnikov, sivke,
· košnja in spravilo posušene trave na kozolec,
· pletenje košar iz naravnega materiala pod kozolcem.
Predvideni učinki operacije

Operacija neposredno prispeva k vsem ciljem Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric:

· ustvarja 1 trajnostno delovno mesto z aktiviranjem lokalnih potencialov (primarni učinek),

· inovativni pristop, novi produkti in storitve na območju LAS,

· zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme,

· varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine,

· krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti ter

· varovanje zdravja.

Omogočeno bo povezovanje in sodelovanje raznovrstnih deležnikov v naravi s ciljem predstavitve rezultatov čim širši publiki v roku dveh let po odobritvi operacije. 

V okviru operacije bo ustvarjeno najmanj 1 novo zeleno delovno mesto. Nov zaposleni delavec bo tekom operacije vključeval v številne aktivnosti predvsem ranljive skupine (mlade, starejše, ženske, brezposelne, invalide). Posredno bodo deležniki zaradi operacije angažirali dodatno delovno silo. 

Zaradi omejenega obsega financiranja v okviru predmetnega razpisa in enotne stopnje sofinanciranja vseh partnerjev (48%) prijavljamo kot upravičen le strošek dela 2 mesecev. Ostale stroške dela bo ŠICM pokril iz tekočega poslovanja in niso predmet projekta.
Operacija zajema naslednje ciljne skupine:
	Ciljna skupina
	Status
	Na kakšen način bodo vključene
	Predvideno število

	Lokalni pridelovalci
	Aktivno prebivalstvo
	Predstavitev izdelkov iz primarne pridelave in predelave pod kozolcem
	3

	Društva, ki delujejo na območju LAS
	Društva
	Predstavitev lastnih  izdelkov, storitev, delovanja
	10

	Učenci in učenke 3 OŠ z območja LAS OVTAR SG
	Ranljive skupine - mladi
	Udeležba na dogodkih (delavnice, izobraževanja)
	60

	Učiteljice, kuharice in organizatorke prehrane v OŠ na območju LAS OVTAR SG
	Ranljive skupine - ženske
	Predstavitev Ovtarjeve ponudbe
	6

	Starejši občani in člani Zveze društev upokojencev Slovenske gorice
	Ranljive skupine - starejši
	Informiranje o zdravi prehrani, gibanju, kulturni dediščini
	50

	Lokalni prebivalci z območja LAS OVTAR SG
	Družine, srednja generacija
	Udeležba na dogodkih (konferenca, delavnice, izobraževanja)
	200 prebivalcev, 250 vključitev

	Obiskovalci izven območja LAS OVTAR SG
	Družine in posamezniki
	Udeležba na dogodkih (konferenca, delavnice, izobraževanja)
	150 obiskovalcev


Inovativnost 
Inovativnost je večplastna, in sicer:

NOV PRODUKT 1: VZPOSTAVITEV TRAJNOSTNE UČILNICE V NARAVI

Inovativni produkt, ki ga na območju LAS Ovtar SG danes še ni, je avtohtoni prireditveni prostor v obliki kozolca, ki bo nudil varen, odprt prostor za izvajanje kreativnih aktivnosti številnih ustvarjalcev, ki na tem območju delajo in živijo. Do nedavnega je bilo mogoče v neposredni bližini videti samo propadli Čolnikov kozolec v občini Benedikt. S popolno ambientalno ureditvijo po načelih kmečke arhitekture in uporabo avtohtonih materialov želimo ljudem približati zgodovino, umetnost in ustvarjanje. Na pristen, igriv način želimo ljudi izobraževati, jih aktivirati in omogočiti odklop od računalnikov, vsakodnevnih skrbi in napetih razmerij.

Dobre prakse drugih lokacij, ki so uredile prostore pod kozolcem za namene muzejev, druženja, poročnih slavij, piknik prostorov ipd., so: Dežela kozolcev Šentrupert
, Hiša Lisjak
, Kmetija "Pri Žagarju"
, Hiša Raduha
. Vsi so uspeli razširiti pomen kozolcev z dodatnimi aktivnostmi, ki prinašajo ugodje ljudi.

NOV PRODUKT 2: VZPOSTAVITEV TOČK SREČANJ 
V okviru operacije bo nabavljenih in postavljenih 12 INFO tabel, ki bodo označevale postojanke za obiskovalce. Na teh mestih se lahko ustavijo, kupijo lokalno pridelane izdelke, se okrepčajo, ipd. Točke obiskovalcev zaokrožujejo Klopotčevo učno-sprehajalno pot in so skladne s sprejeto Celostno prometno strategijo območja
. Označene točke bodo nudile številne možnosti za trajnostno druženje in sodelovanje. Trenutno INFO tabel na tem območju ni.

INFO table so na drugih področjih dobro sprejete in potrjujejo vizualno usmerjenost obiskovalcev, ki iščejo osnovne informacije o krajih, kjer se nahajajo. Po Sloveniji se nahaja veliko število raznolikih tabel.

NOV PRISTOP: SODELOVANJE PO TEHNIKI PUZZLE
Operacija bo omogočila nov pristop sodelovanja med izvajalci različnih storitev v okviru t.i. »Učilnice naravi«. Le-ta je zasnovana po principu Puzzle, ki pomeni komplementarno sodelovanje različnih deležnikov, specialistov na svojem področju. Oktobra 2019, junija 2020 in oktobra 2020 bodo v okviru operacije organizirani trije dogodki, imenovani »Gremo na podeželje«. Gre za aktivne enodnevne dogodke s celovito ponudbo aktivnosti (tek, nordijska hoja, ples), izobraževanja (kulturna in tehniška dediščina) in ustvarjalnosti (glina, kmečka opravila). Ciljne skupine so lokalno prebivalstvo, turisti, ranljive skupine (mladi, ženske, starejši, brezposelni in invalidi). 

Evropska komisija teži k projektom sodelovanja, namenjenim druženju, povezovanju in kombiniranju znanj. Zaveda se, da je le tako mogoče dosegati multiplikativne učinke. Družabni dogodki z različnimi izvajalci se izvajajo po celi Sloveniji. Dobre prakse predstavljalo potrjeni projekti v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Madžarska.   

NOV MODEL: AKTIVNO VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN
Udeleženci dogodkov »Gremo na podeželje« bodo izbirali med različnimi aktivnostmi, ki se jih bodo brezplačno udeležili. Pri tem jih bodo usmerjali predstavniki ranljivih skupin. Vsak predstavnik ranljivih skupin bo imel mentorja (organizatorja delavnice), ki ga bo usposobil za enostavna dela, npr.:

· mlajši bodo pri nordijski hoji spremljali starejše in invalide, 

· brezposelni bodo promovirali lokalne pridelke, 

· starejši bodo vključeni v »storytelling«
, pri tem jim bodo pomagali učenci,

· invalidom bodo prilagojene delavnice plesa in ustvarjanja z glino, zagotovljena bo pomoč brezposelnih.

Z namenom vključitve čim več posameznikov iz ranljivih skupin bodo na dogodke vabljeni predstavniki organizacij ranljivih skupin (npr. VDC POLŽ MARIBOR PE Lenart, Zveza društev upokojencev UE Lenart, Center Naprej, ŠKSG « Študentski klub Slovenskih goric, Društvo "Mladi do Kraja", Lenart, Športno društvo Cerkvenjak, OŠ iz območja LAS Ovtar).

Podobne aktivnosti izvajajo v Centru Naprej
 in invalidskih društvih, ko vključujejo svoje člane v realno gospodarsko okolje. 

Z operacijo želimo ustvariti uspešno inovativno zgodbo, katere cilj je aktivirati lokalno prebivalstvo. 

Cilji
Operacija primarno prispeva naslednjim ciljem Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric:
Ustvarjati trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov
· V primeru pridobitve pozitivnega sklepa za prijavljeno operacijo bo ŠICM zaposlil 1 osebo. Predvidena je zaposlitev za polni delovni čas, za nedoločen čas. Pri izbiri bomo sledili načelom enakih možnosti. Iskali bomo nekoga, ki pozna območje LAS Ovtar SG, navade in kulturo tega območja ter ima željo po ustvarjanju z lokalnimi viri.
· Posredno bodo aktivnosti v okviru operacije spodbudile trajnostno zaposlovanje sodelujočih. Pospešeno zavedanje o kratkih dobavnih verigah in vrednosti lokalno pridelanih produktov bo dvignilo povpraševanje po lokalnih pridelkih. Posledično bo zahtevana dodatna delovna sila. Ustvarjena bodo nova zelena delovna mesta.
Inovativni pristop, novi produkti in storitve na območju LAS

· V okviru projekta bodo ponujeni 4 sklopi aktivnosti s trajnostnim potencialom:

· ustvarjalne delavnice (glina),

· gibalne delavnice (tek, nordijska hoja, ples),

· izobraževanje (o tehniški dediščini),

· degustacije lokalnih pridelkov in predstavitev kmečkih opravil (pridelava in predelava jagodičevja, lešnikov, sivke; košnja in spravilo posušene trave na kozolec; pletenje košar iz naravnega materiala pod kozolcem).

· Razvita bosta 2 nova produkta (VZPOSTAVITEV TRAJNOSTNE UČILNICE V NARAVI in VZPOSTAVITEV TOČK SREČANJ).

· Razvit bo 1 nov pristop (SODELOVANJE PO TEHNIKI PUZZLE).

· Uporabljen bo 1 nov model (AKTIVNO VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN).

Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

· Postavitev 12 INFO tabel z namenom razvoja tržnih in turističnih dejavnosti; table bodo vključevale vse točke srečanj po Klopotčevi učno-sprehajalni poti; obiskovalec bo iz ene točke napoten na drugo točko.

· Demonstracija aktivnosti za prosti čas (lončarjenje, tek, nordijska hoja, ples),

· Izobraževanje o izkoriščanju lesenih objektov, ki jih je na območju LAS Ovtar SG veliko, pa so neizkoriščeni oz. zapuščeni; udeleženci izobraževanj bodo pridobili ideje, kako izkoristiti propadajočo kmečko dediščino in kako izvajati nekmetijske dejavnosti v teh objektih.

· Izvajanje kulturnih dejavnosti v naravi.

Varovanje okolja, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

· Kozolec bo zgrajen iz naravnih materialov (les, slama, kamen).

· Kozolec bo omogočal naraven, energijsko ničeln način sušenja avtohtonih pridelkov na vetru in soncu. Danes se vse preveč izdelkov suši v sušilnicah, namesto da bi se sušili na soncu. Vemo pa, da sončna energija dviguje kakovost živil. 

· Izobraževanje o kulturni dediščini bo vplivalo na ohranjanje vrednot naroda, predvsem pri mlajših generacijah (slovenski jezik, pesmi, knjige…).

· Posegi v okolje bodo minimalni, skladno z gradbenim dovoljenjem.

· Aktiviranje življenja v degradirani dolini Andrenškega potoka bo doprineslo k oživitvi širšega območja LAS Ovtar SG.

Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja

· Gibalne delavnice bodo trajnostne in bodo potekale tudi po zaključku operacije; pozitivno bodo vplivale na zdrav način življenja prebivalcev.

· Vključevanje ranljivih skupin v proces izvajanja dogodkov bo opogumilo le-te, da se samoaktivirajo.

· Izobraževanje o lokalni pridelavi in kratkih dobavnih verigah bo dvignilo zavedanje o prednostih uživanja lokalnih pridelkov.

Specifični cilji operacije so:

· povečati pridelavo in potrošnjo lokalnega sadja in zelenjave,
· uporaba eko embalaže iz naravnih materialov (glina, vrba-pintovec, slama),
· motiviranje ranljivih skupin (predvsem brezposelnih, mladih, žensk) preko animacij in izobraževanj na temo enostavnega in zdravega preživetja v sozvočju z naravo.
S številnimi promocijami in aktivnostmi bomo obiskovalce na kraju samem pripeljali do spoznanja, da nas zelena delovna mesta rešujejo pred lakoto in so ključna rešitev za zdravo, aktivno življenje.
Trajnost

Štajerski inovacijski center Maribor, Poslovna enota Slovenske gorice, bo eno osebo zaposlil za nedoločen čas. Ta oseba bo skrbela za trajnost operacije. Pri tem bosta vsebinsko sodelovala oba partnerja. 

Animacijski prostor v Andrencih bo vrisan na zemljevid Klopotčeve učno-sprehajalne poti, s čimer bo zagotovljena trajnost promocije. 

Člani Društva za razvoj podeželja Ovtar bodo po vnaprejšnjem dogovoru v Andrencih izvajali svoje lastne dejavnosti. V primeru večjega povpraševanja bo možno prostor tudi najeti in izvesti neodvisni dogodek. V okviru operacije se bodo vzpostavili kontakti s turističnimi društvi in društvi upokojencev na območju LAS SG, s  turističnimi informacijskimi pisarnami  ter z drugimi ustreznimi zunanjimi strokovnimi institucijami (npr. Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci, OŠ Lenart, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine), ki bodo tudi po zaključku trajanja operacije izvajali aktivnosti oz. promovirali nove produkte. Učilnica v naravi bo trajnostni ambient za druženje in izvajanje delavnic. 

Za INFO table in točke srečanj bo trajnostno skrbela Občina Cerkvenjak. Tudi za trženje novih produktov bo poskrbela Občina v okviru TIC Cerkvenjak.
Vloga partnerjev v operaciji
FAZA 1:

· ŠICM izvede investicijo od začetka do konca in pripravi 1. zahtevek za izplačilo subvencije. Izvaja vodenje projekta.

· Občina Cerkvenjak izvede Kick off konferenco in promovira projekt; začne pripravljati promocijsko strategijo (v kombinaciji table – promocijski spot – reportaža – film),

· Društvo sestavi mrežo Ovtarjevih ponudnikov, ki bodo sodelovali na dogodkih v okviru projekta.

· VSI PARTNERJI: V sodelovanju izvedejo prvi dogodek »Gremo na podeželje« (oktober 2019).
FAZA 2:

· ŠICM zaposli 1 osebo za polni delovni čas in izdela Priročnik za izdelavo kozolca, izvaja vodenje projekta in pripravi 2. zahtevek za izplačilo subvencije.

· Občina Cerkvenjak  kupi in postavi 12 INFO tabel, izdela in objavi promocijske spote, reportaže in film, promovira operacijo in mreži.

· Društvo organizira strokovno ekskurzijo in v sodelovanju z zunanjimi izvajalci izdela spominek. 

· VSI PARTNERJI: V sodelovanju izvedejo dva dogodka »Gremo na podeželje« (junij 2020 in oktober 2020).
Finančna odgovornost partnerjev:

· ŠICM: zagotovi lastna sredstva za postavitev kozolca in zunanje storitve, v celoti zagotovi finančna sredstva za plačo novo zaposlene osebe. Zavod je finančno stabilen, saj je v letu 2016 ustvaril za 64.497 EUR prihodkov in 5.947 EUR dobička. Ima podporo Delavske Hranilnice d.d., ki je izdala izjavo za financiranje projekta.

· Občina Cerkvenjak: zagotovi lastna sredstva v višini 1.131,89 EUR, kar je potrdil Občinski svet z umestitvijo projekta v NRP.

· Društvo: zagotovi lastna sredstva v višini 1.584,58 EUR za zunanje storitve; denar je že na računu. 

Iz navedenega izhaja, da je operacija finančno vzdržna. Finančna konstrukcija je zaprta.

Detajlne vloge partnerjev so naslednje:

ŠICM (vodilni partner): 

· vodenje in koordinacija projekta (organizacija sestankov, konferenc, priprava zahtevkov, poročanje, skrb za trajnost operacije še po zaključku projekta),

· pilotna postavitev kozolca v Andrencih, 

· zaposlitev 1 osebe za polni delovni čas,

· izvedba animacij (3 delavnice z glino, delavnica plesa, nordijske hoje in teka, 2 izobraževanji na temo  slovenskogoriškegoriške arhitekture in tehniške dediščine),

· ureditev Priročnika za izdelavo kozolca,

· financiranje plače 1 zaposlenega in zagotovitev lastnega deleža sofinanciranih aktivnosti.

Občina Cerkvenjak (partner 2): 

· organizacija Kick off konference,

· nakup in postavitev 12 INFO tabel za vzpostavitev točk srečanj za obiskovalce,

· izdelava 3 promocijskih spotov z namenom informiranja čim širše publike o aktivnostih, ki se bodo izvedle,

· izdelava 3 reportaž o izvedenih dogodkih z namenom prikaza rezultatov in povabila na naslednje dogodke,

· izdelava predstavitvenega filma o naravnih in kulturno-turističnih potencialih na območju LAS OVTAR Slovenskih goric,

· objava promocijskih spotov, reportaž in filma na občinski spletni strani, TIC in FB, 

· iskanje drugih kanalov za predvajanje promocijskih spotov in predstavitvenega filma,

· zagotovitev lastnega deleža sofinanciranih aktivnosti. 

Društvo za razvoj podeželja Ovtar (partner 3):
· promocija in trženje Ovtarjeve ponudbe v naravnem okolju,

· izvedba strokovne ekskurzije,

· oblikovanje in izdelava individualiziranega spominka Ovtar pod kozolcem,

· degustacija lokalno pridelanih produktov,

· izvedba dogodkov s predstavitvijo lokalne pridelave in predelave (jagodičevja, lešnikov in sivke) ter kmečkih opravil (košnja in spravilo posušene trave na kozolec, pletenje košar iz naravnega materiala),
· zagotovitev lastnega deleža sofinanciranih aktivnosti.
TRAJNOSTNA (SONARAVNA RABA LOKALNIH VIROV 
Trajnostna (sonaravna) raba lokalnih virov vključuje postavitev lesenega kozolca po načelih avtohtone kulturne dediščine ob upoštevanju osnovnih vrednot slovenskega naroda. Pri postavitvi bodo v največji možni meri uporabljene lokalne dobrine iz naravnega ekosistema (voda, les, kamen, prst). Upoštevali bomo načela minimalnega poseganja v okolje z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja zdravih ekosistemov. 

Na lokaciji bodo vzpostavljeni naslednji ukrepi za trajnostno (sonaravno) rabo lokalnih virov:

· ločevanje odpadkov,

· spodbujanje nastajanja čim manjše količine odpadkov,

· koncept »krožnega gospodarstva« - uporaba razgradljive embalaže, lesenega pribora,

· uporaba odpadkov v kreativne namene (pletenje košar iz odpadne slame in vejevja, kot dodatki h glinenim izdelkom),

· zbiranje meteorne vode in ureditev odvodnjavanja,

· promocija okolju prijaznega gibanja (tek, nordijska hoja).

Zmanjšanje porabe energije oz. naravnih virov:

· Vračanje k osnovnim funkcionalnim elementom uporabe kozolca: sušenje in spravilo.

· Kozolec bo omogočal naraven, energijsko ničeln način sušenja avtohtonih pridelkov na vetru in soncu. Danes se vse preveč izdelkov suši v sušilnicah (kjer se porablja veliko energije), namesto da bi se sušili na soncu. Vemo pa, da sončna energija dviguje kakovost živil. 

· Krma je večkrat tehnološko obdelana teko, da je povezana s PVC materialom, oblikovana v snopih, ki jih zmoči dež in nato gnije. Poraba energije za sušenje je enormna. Takšna krma je manj kakovostna od krme, ki se prosto suši na zraku.

· Postavitev kozolca v primerjavi s postavitvijo drugega lesenega, montažnega ali zidanega objekta je bistveno racionalnejša (manj energije, materiala, časa). Povzroči ničelno onesnaženje podtalnice, kar se ne zgodi v primeru izgradnje drugih tipov objektov. 

Prispevek operacije k zdravju prebivalcev območja LAS:

· Kozolec bo prevzel primat med vsemi kozolci Republiki Sloveniji in pomembno prispeval k duševnemu in fizičnemu zdravju prebivalcev območja LAS Ovtar SG. 

· Pospešil bo druženje, gibanje, izobraževanje in pridobivanje veščin prebivalcev območja LAS, kar dviguje na ugodje prebivalcev. 

· Pod kozolcem bodo organizirane številne glasbene in družabne prireditve, ki bodo omogočile gibanje v naravnem zdravem okolju. 

· Ustrezno urejen prostor v Andrencih bo omogočil varno gibanje ljudi s posebnimi potrebami v naravnem okolju, ob spremstvu drugih udeležencev. 

· Socialna vključenost ranljivih skupin.

Zagotavljanje varovanja, ohranjanja in primerne rabe naravnih vrednot in kulturne dediščine:

· Izobraževanje o kulturni dediščini v času Evropskega leta kulturne dediščine bo vplivalo na ohranjanje vrednot naroda, predvsem pri mlajših generacijah (slovenski jezik, pesmi, knjige…). 
· S strokovnim pristopom izobraževanja, ki ga bo izvedel Zavod za kulturno dediščino, bodo informacije o kulturni dediščini relevantne. 
· Vključitev starejših v okviru »Storrytelling« bo omogočil ohranjanje zgodovinskih dejstev in prenos na mlajše generacije.
· Kozolec bo postavljen v neposredni bližini naravne vrednote Lübe vodice in kulturne dediščine rimskih gomil. Vsebinsko povezuje obe točki. Obiskovalcem bo omogočal dodatno raziskovanje dediščine, ki je trenutno potisnjena v ozadje. 
· Naravne vrednote bodo varovane skladno z navodili naravovarstvenikov. 
· Z namenom varovanja in ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot oz. dediščine bo postavljenih 12 INFO tabel.  
Lokacija izvajanja operacije:

· Kozolec je lociran na območju Nature 2000 SAC Osrednje Slovenske gorice SI3000302, na ekološko pomembnem območju Osrednje Slovenske gorice ID 94900, na zemljišču v k. o. 542 Andrenci, parc. št. 1184 v občini Cerkvenjak. 
· 100% lastnik zemljišča je ŠICM, PE Slovenske gorice.
· Pridobljeno je naravovarstveno soglasje s strani Ministrstva za okolje in prostor, št. 35620-2569/2017-4 z dne 26. 07. 2017, s katerim se potrjuje sprejemljivost posega v naravo kot ugodna, saj poseg ne bo škodljivo vplival na cilje zavarovanega območja. 

IZbor vloge na javnem pozivu LAS

Vloga je bila izbrana na 2. JAVNEM POZIVU za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povezava do javnega poziva: http://lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/2-javni-poziv-las-ovtar
Na 2. Javni poziv LAS je do izteka roka prispelo 13 vlog za prijavo operacije. Vse vloge je pregledala ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo. Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric je vodilni partner objavlil zapisnik o odpiranju vlog.
Povezava: http://lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/zapisnik-ocenjevalne-komisije-2-jp
Po vsebinskem ocenjevanju vlog je Ocenjevalna komisija pripravila seznam predlaganih operacij (glede na število točk in razpoložljiva sredstva) v potrditev Upravnemu odboru LAS Ovtar Slovenskih goric. 
Vloga Ovtar pod kozolcem je bila ocenjena z 89,3333 točkami.
Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric je na svoji 6. seji, dne 19. 12. 2017, pripravil seznam vseh potrjenih operacij v postopku 2. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bodo v končno odobritev operacije predloženi pristojnemu organu, t. j. Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na ta seznam so se na predlog Ocenjevalne komisije uvrstile naslednje operacije:

[image: image1.png]Zap. st. AKRONIM OPERACUE Povprecna Zaprosena
vioge ocena sredstva (v EUR)
11 TUR-LAS-KONJ 90,0000 33.431,85
2 Ovtar pod kozolcem 89,3333 23.814,67
3 Park generacij Sv. Ana 84,6667 39.942,10
12 EKOMUZE) 84,6667 39.999,25
5 CLP 82,6667 39.997,63
4 Zeleni biznis 79,3333 29.813,86
1 E(t)NOTEKA 76,3333 34.438,73
6 SMA Vinogradnistvo Mulec 75,6667 39.964,68
8 Telovadnica na prostem 72,6667 39.999,12
10 Knjiga + 70,0000 30.527,91
9 Inovativno cebelarjenje Q-RI 65,6667 6.217,04





Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o. 
� www.dezelakozolcev.si/si/muzej-kozolcev/


� www.restavracija-lisjak.com/poroke/


� www.pod-kozolcem.si/si


� www.raduha.com/si/kozolec.php


� www.lenart.si/index.php/sl/o-obcini/projekti/prometna-strategija


� Storytelling: zgodbarjenje - pripovedovanje/posredovanje/ustvarjanje zgodb je družabna in kulturna dejavnost izmenjave zgodb, pogosto z improvizacijo, gledališčem ali okraševanjem. Zgodbe ali pripovedi so v vsaki kulturi delili kot sredstvo za zabavo, izobraževanje, kulturno ohranjanje in uveljavljanje moralnih vrednot.


� Center Naprej: Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor.





9

